## Planilha1
Id | Descrição do Risco | Probabilidade (P) 1- Baixa 2- Média 3 - Alta | Impacto (I) 1- Baixa 2- Média 3 - Alta | Fator de Risco (P) X (I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como ?
1 | Perder um membro da equipe | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Manter sempre uma relação transparente entre os membros comunicando todos os passos, sejam eles positivos ou negativos. Além de comunicar as ideias vigentes.
2 | Procrastinação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Sempre planejar os próximos passos do projeto, incluindo as tarefas e as pessoas designadas para tal, sempre respeitando o prazo estabelecido.
3 | Falta de documentação | 2 | 3 | 6 | Evitar | Sempre realizar atas e documentar tudo o que foi feito pelos membros, tendo assim um maior controle do andamento do projeto.
5 | Falta de organização | 2 | 2 | 4 | Evitar | Manter uma documentação detalhada do que foi feito e do que será realizado, além de utilizar com frequência uma ferramenta de gestão (Trello), para maior compreensão do grupo.
6 | Falta de conhecimento sobre o tema | 1 | 3 | 3 | Evitar | Estar sempre realizando buscas e pesquisas sobre o tema, afim de aprender mais e poder contribuir com o projeto.
6 | Datas mal administradas | 1 | 2 | 2 | Evitar | Seguir o cronograma projetado para cada entrega do grupo, deixando os membros sempre a par de como está o andamento, e caso aconteça, avisar que não irá entregar no tempo estipulado.
7 | Falta de comunicação no grupo | 2 | 2 | 4 | Evitar | Prezar pelo comunicação entre todos os membros do grupo, porém, caso sinta necessidade comunicar um membro para que repasse ao restante do grupo. Estar sempre presente na Daily.
8 | Problemas técnicos | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Problemas técnicos acontecem, porém é vital estar sempre testando afim de ter noção se as funções estão funcionando corretamente e caso não, comunicar o grupo para que os integrantes tenham ciência e possam auxiliar para que o problema seja resolvido.
9 | Conflitos entre membros do grupo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Manter um diálogo claro e aberto com os integrantes, afim de que qualquer conflito seja resolvido o quanto antes, e assim não prejudique no desenrolar do projeto. Estar aberto a críticas e feedbacks.
10 | Problemas de saúde ou imprevistos pessoais | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Comunicar sempre o grupo caso qualquer imprevisto ou acidente aconteça, prezar pela realização das tarefas dentro do prazo, para caso algo aconteça o grupo tenha tempo hábil de terminar a tarefa.
11 | Escopo não claro | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Estar lendo com frequência a documentação do trabalho, afim de minimizar os “erros” ou possíveis falhas na interpretação do projeto. Se atentar com o objetivo do projeto.
12 | Contexto Confuso | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Estar lendo com frequência a documentação do trabalho, afim de minimizar os “erros” do projeto. Todos devem ler a documentação e realizar reuniões para discutir o que deve ou não ser melhorado, além de cada um dizer o que entendeu após a leitura da documentação.
13 | Falta de experiência técnica da equipe com sensores IoT | 2 | 2 | 4 | Mitigar | É preciso comunicação entre os integrantes para o conhecimento geral caso haja dúvidas ou falta de conhecimento por algum dos integrantes, podendo ser solucionada através de estudos e compartilhamento de ideias, sempre prezando pelo prazo da entrega.
14 | Rotatividade de membros durante o projeto | 1 | 1 | 1 | Mitigar | O objetivo do grupo é que todos tenham conhecimento do projeto, sendo assim, caso alguém saia e outra pessoa entre no lugar, as informações devem ser passadas rápidas e as tarefas atribuídas sem perda de foco ou atrasos no andamento do trabalho.
15 | Bugs ou falhas na IDE (VSCode, Workbench) | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Todos da equipe contam com todas as ferramentas necessárias para que o projeto seja feito e concluído, portanto, caso haja falha em alguma ferramenta de qualquer pessoa, ainda haverá outros computadores que poderão ser usados para finalizar as tarefas.
16 | Limitações da API na aquisição dos dados | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Caso haja falha, trabalhar rapidamente para o conserto necessário e avisar os integrantes do grupo.
17 | Sobrecarga da equipe | 2 | 3 | 6 | Mitigar | É necessário um planejamento bem feito e com metas realistas, visando a conclusão completa por todos os integrantes em suas tarefas. Além disso a comunicação e a presença nas Dailys são essenciais.
18 | Mudanças durante o projeto | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Mudanças e ou novas funcionalidades irão acontecer, é necessário boa comunicação entre todos, trabalho em equipe e objetivos/planejamentos claros. Focando sempre na conclusão das tarefas no tempo estipulado.
19 | Queda de energia ou falhas na infraestrutura | 2 | 2 | 2 | Mitigar | Comunicação é fundamental. É preciso sempre ter backups das versões anteriores para diminuir possíveis bugs e buscar alternativas como a utilização de um computador por vez, para economizar energia e ter disposto sempre um celular que possa rotear internet.
Alto (3) | 3 | 6 | 9
Médio(2) | 2 | 4 | 6
Baixo(1) | 1 | 2 | 3
| Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3)