## Planilha1
SafeGas - Sprint2 Backlog
Requisitos | Descrição | Classificação | Tamanho | Tam(#) | Prioridade | Sprint
Projetos atualizados no Github / Documentação do Projeto Atualizada | Manter o código e a documentação sempre atualizados no repositório do GitHub. | Essencial. | Pequeno | 5 | 1 | 2
Planilha de Riscos do Projeto | Criar e manter uma planilha identificando riscos, impacto e estratégias de mitigação. | Essencial. | Pequeno | 5 | 2 | 2
Especificação da Dashboard | Definir quais dashboards serão utilizadas para exibição dos dados coletados. | Essencial. | Pequeno | 5 | 2 | 2
Site Estático Institucional - Local em HTML/CSS/JavaScript | Criação do site estático institucional da empresa | Essencial. | Médio | 8 | 1 | 2
Site Estático Dashboard ( Gráfic com ChartJS ) - Local | Criação do site com as dashboards contendo dados do sensor | Essencial. | Médio | 8 | 2 | 2
Site Estático Cadastro e Login - Local ( com conceito de repetições ) | Criação do site com tela de cadastro e login para o cliente | Essencial. | Pequeno | 5 | 2 | 2
Diagrama de Solução ( Arquitetura Técnica do Projeto ) | Diagrama mostrando a solução técnica do seu projeto | Essencial. | Pequeno | 5 | 1 | 2
Atividades organizadas na ferramenta de Gestão ( Sprints / Atividades ) | Organização das tarefas do time de acordo com a sprint | Essencial. | Pequeno | 5 | 1 | 2
Backlog da Sprint ( Demanda, Pontuação, Prioridade ) | Levantamento de requisitos do backlog | Essencial. | Pequeno | 5 | 1 | 2
Modelagem Lógica do Projeto v1 | Modelagem de relacionamento entre as tabelas do BD | Essencial. | Pequeno | 5 | 2 | 2
Script de criação do Banco / Tabelas criadas em BD local | Criação das tabelas e scripts | Essencial. | Pequeno | 5 | 2 | 2
Simular a integração do Sistema ( utilização do Sensor + Gráfico ) | Integração do sistema ao sensor de gás | Essencial. | Médio | 8 | 2 | 2
Usar API Local / Sensor | Utilização da API para captação de dados | Essencial. | Médio | 8 | 2 | 2
Instalar MYSQL na VMLinux e inserção de dados no Arduíno no MYSQL na mesma máquina | Conexão com o MYSQL na VM para inserção de dados | Essencial. | Muito Pequeno | 3 | 2 | 2
Validar a solução técnica | Validação do diagrama de solução | Essencial. | Pequeno | 5 | 2 | 2
Tela Home | O sistema deve exibir uma tela inicial com opções de entrar, registrar, menu, fale conosco e simulador. | Essencial. | Pequeno | 5 | 1 | 2
Menu de navegação | A tela Home deve ter um menu com: Home, Quem Somos, Serviços, Simulador, Fale Conosco. | Essencial. | Pequeno | 5 | 1 | 2
Tela de Cadastro | O sistema deve ter uma tela específica para cadastro de novos usuários com todos os campos obrigatórios. | Essencial. | Muito Pequeno | 3 | 1 | 2
Registro de usuário | O sistema deve permitir que usuários se registrem com: nome, CEP, número, CNPJ, e-mail, senha e confirmação de senha. | Essencial. | Pequeno | 5 | 1 | 2
Tela de Login | O sistema deve permitir que usuários façam login com e-mail e senha. | Essencial. | Muito Pequeno | 3 | 1 | 2
Validação de login | O sistema deve validar os campos de login e verificar se estão de acordo com os dados cadastrados. | Essencial. | Muito Pequeno | 3 | 1 | 2
Tela de Simulador | O sistema deve exibir uma tela de simulador com entradas para valores numéricos para cálculo. | Importante. | Médio | 8 | 2 | 2
Cálculo simulado | O sistema deve permitir que usuários simulem a economia gerada pela redução de riscos com o uso do sistema de monitoramento de vazamentos de gás. | Importante. | Médio | 8 | 2 | 2
Cadastro de condomínio | O sistema deve cadastrar condomínios com: nome, CEP, bairro, número, e-mail, senha. | Essencial. | Pequeno | 5 | 1 | 2
Restrição de Permissão para Mensagens de Contato | O sistema não deve permitir para usuários alteração e exclusão de mensagens de contato armazenadas. | Importante. | Médio | 8 | 2 | 2
Restrição de Permissão para edições cadastros de condomínio. | O sistema não deve permitir para usuários alteração e exclusão de cadastros de condomínio. | Importante. | Médio | 8 | 2 | 2
Cadastro de sensor | O sistema deve cadastrar sensores com: nome, tipo e status. | Essencial. | Muito Pequeno | 3 | 1 | 2
Restrição de Permissão para edições cadastros de sensor. | O sistema não deve permitir para usuários alteração e exclusão de cadastros de sensor. | Importante. | Médio | 8 | 2 | 2
Cadastro de apartamento | O sistema deve cadastrar apartamentos com: nome do condomínio, número do apartamento, metragem, andar, bloco. | Essencial. | Pequeno | 5 | 1 | 2
Alteração de apartamento | O sistema deve permitir alteração de dados de apartamentos. | Essencial. | Muito Pequeno | 3 | 3 | 2
Exclusão de apartamento | O sistema deve permitir exclusão de apartamentos cadastrados. | Essencial. | Muito Pequeno | 3 | 3 | 2
Restrição de Permissão para edições cadastros de apartamentos. | O sistema não deve permitir para usuários alteração e exclusão de cadastros de apartamentos. | Importante. | Médio | 8 | 2 | 2
Inserção de medição | O sistema deve armazenar medições com: data, hora e concentração de gases. | Essencial. | Pequeno | 5 | 1 | 2
Portaria com funções de síndico | A portaria deve ter as mesmas permissões que o síndico, podendo editar e visualizar dados do sistema. | Essencial. | Muito Pequeno | 3 | 1 | 2
Permissão máxima para Administradores | Os administradores devem ter permissão máxima (nível 777) para acessar, editar e gerenciar todas as funcionalidades do sistema. | Essencial. | Muito Pequeno | 3 | 1 | 2